## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Лунев Андрей Вадимович
начальник Управления образования администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области
подпись
2025-10-09
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6623036800
Общий балл: | [5 empty] | 99.8
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 19
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Недостатков по данному критерию не выявлено
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести день открытых дверей в формате "Родительского марафона", внедрить в практику работы с семьями дошкольников "Программу просвещения родителей". Еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в ДОО, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2026-12-01 | Елинина Алена Юрьевна заведующий
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор