ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

| Наименование лучшей практики | Оптимизация пространства дошкольных групп |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и автор заявки | 17876 | Елинина Алена Юрьевна |  |  |  |
| Информация об организации |  |  |  |  |  |
| Основной вид деятельности | Образование дошкольное |  |  |  |  |
| Название организации, ИНН | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №26 |  |  |  | 6623036800 |
| Регион | Свердловская область |  |  |  |  |
| Информация о лучшей практике |  |  |  |  |  |
| Социальная сфера | Образование |  | Тип учреждения | Детский сад |  |
| Процесс | «Крупно-модульная реорганизация среды для обеспечения вариативности и качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Показатель НП | Обеспечение вариативности и качества дошкольного образования за счет интеграции коррекционно-развивающей (учитель- логопед, педагог-психолог), инженерно-технической (STEM - образование) и творческой направленностей посредством крупно-модульной реорганизации среды |  |  |  |  |
| Информация о реализованных мероприятиях |  |  |  |  |  |
| Поток/процесс | «Крупно-модульная реорганизация среды для обеспечения вариативности и качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Описание реализованных решений | Реорганизация среды пустующих (высвободившихся) групповых помещений под специализированные модули (кластеры) для реализации задач коррекционно – развивающей, инженерно – технической и творческой направленности: 1. Создание оснащенного дополнительного пространства для индивидуальной работы специалистов, осуществляющих коррекционную работу В результате перепланировки и оптимизации имеющихся площадей было создано специализированное коррекционно-развивающее пространство «Комната коррекции и развития». 2. Увеличение количества и качества индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми с ОВЗ Оптимизация пространства и новое оснащение позволили вывести коррекционную работу на качественно новый уровень. 3. Функционирование крупногабаритных и высокотехнологичных модулей СТЕМ-студии (мультстудия, лаборатория, робототехника и пр.) Реорганизация пространства позволила внедрить модульный принцип СТЕМ-образования. Крупные модули перестали быть статичными экспонатами, а стали рабочими инструментами. 4. Рост количества детских творческих работ- участников конкурсов различного уровня, в том числе отмеченных наградами. Освоение новых технологий и материалов закономерно привело к повышению качества творческих продуктов и конкурентоспособности воспитанников. 5. Расширение вариативности использования материалов и инструментов детьми в свободной исследовательской и творческой деятельности Принципиальным изменением стал переход от «витринного» хранения материалов к принципу «открытого доступа». |  |  |  |  |
| Достигнутый результат | 1. Создание оснащенного дополнительного пространства для индивидуальной работы специалистов, осуществляющих коррекционную работу · Достигнутые результаты: · Организована отдельная зона (кабинет/ниша), изолированная от основного игрового пространства, что позволило минимизировать отвлекающие факторы во время коррекционных занятий. · Проведено оснащение кабинета развивающим оборудованием: комплекты для песочной терапии, дидактические материалы В.В.Воскобовича, наборы для развития тактильных ощущений, бизиборды. · Создана комфортная и безопасная сенсорная среда (Разные поверхности – вертикальные и горизонтальные, различной текстуры, регулируемое освещение, мягкие модули), позволяющая выбирать удобный способ работы и снижать тревожность у детей с ОВЗ и быстрее устанавливать контакт со специалистом (психологом, логопедом, дефектологом). 2. Увеличение количества и качества индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми с ОВЗ · Достигнутые результаты: · Количество: Благодаря появлению отдельной оснащенной комнаты и гибкому графику её использования, удалось увеличить плотность индивидуального графика занятий со специалистами- учителем – логопедом и педагогом - психологом · Качество: · Внедрение современного развивающего оборудования позволило повысить мотивацию и вовлеченность детей с ОВЗ в занятие. Продолжительность удержания внимания увеличилась в среднем на 10 минут. · Расширился инструментарий педагогов: коррекционные занятия проводятся с использованием нового многофункционального оборудования, а не только классических карточек и пособий. 3. Функционирование крупногабаритных и высокотехнологичных модулей СТЕМ-студии (мультстудия, лаборатория, робототехника и пр.) · Достигнутые результаты: · Мультстудия: Дети освоили процесс создания различных видов мультфильмов (от сценария до озвучки). · Мини-лаборатория оснащена микроскопами, лупами, наборами для экспериментирования с водой, песком, магнитами и воздухом. Созданы условия для наблюдения за природой. · Робототехника: активно используются наборы для начального конструирования и робототехники (например, LEGO WeDo, робо- мышь). Дети научились создавать простейшие программируемые модели, что способствует развитию алгоритмического мышления и технического творчества. · Режим работы: Модули не простаивают. Разработан график доступа к модулям в первой половине дня и цикл занятий в рамках дополнительного образования, что обеспечивает их непрерывное функционирование. 4. Рост количества детских творческих работ- участников конкурсов различного уровня, в том числе отмеченных наградами. · Достигнутые результаты: · Зафиксирован положительный рост участия и результативности в конкурсах детского творчества различного уровня. Например, в 2025 году в конкурсе – выставке ТЕХНОфест была представлена 1 работа, прошедшая на областной этап, в 2026 году таких работ – 3. 5. Расширение вариативности использования материалов и инструментов детьми в свободной исследовательской и творческой деятельности · Достигнутые результаты: · Доступность: закрытые системы хранения заменены открытыми стеллажами и полками. Для обеспечения вариативности, РППС студии пополнена различными материалами для игры и творчества (природные, бросовые, ткани, неоформленные детали). Дети получили возможность самостоятельного выбора. · Исследовательская активность: Педагогами отмечен рост самостоятельной исследовательской активности. Дети чаще задают вопросы «почему» и «как», «для чего», используя оборудование лаборатории и измерительные приборы в свободной деятельности. Само оборудование СТЕМ – студии пробуждает интерес к его использованию. Вывод: Реализация проекта по реорганизации РППС группы в крупно-модульную развивающую студию позволила создать условия для обеспечения вариативности форм, методов и способов образовательной деятельности, всестороннего развития личности ребенка, эффективной коррекционной работы и раскрытия творческого и интеллектуального потенциала воспитанников, тем самым повышая качество дошкольного образования |  |  |  |  |
| Дополнительные материалы | Приказ, функционал участников проекта, план мероприятий проекта, сетка занятий (расписание) работы СТЕМ – студии и коррекционно – развивающей комнаты, фото – материалы «Было – стало» |  |  |  |  |

Руководитель организации	________________ /Елинина А.Ю./

М.П.