План мероприятий проекта по тиражированию лучшей практики «Крупно-модульная реорганизация среды для обеспечения вариативности и качества дошкольного образования»

| № | Мероприятие | ответственный | начало | конец | отметка о завершении | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освобождение группового помещения от старой мебели и оборудования | Руководитель РГ Черемисина Л.П. | 24.02.26 | 25.02.26 |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | Руководитель РГ Черемисина Л.П. | 25.02.26 | 27.02.26 |  |  |
| 3 | Обустройство коррекционно – развивающей комнаты в помещении приемной | Члены РГ Лапина Е.Г. и Рыжкова А.Г. | 28.02.26 | 03.03.26 |  |  |
| 4 | Обустройство СТЕМ - модулей в групповом помещении | Руководитель РГ Черемисина Л.П. | 28.02.26 | 03.03.26 |  |  |
| 5 | Оформление творческого модуля (кластера) | Член РГ Ваткина Е.В. | 28.02.26 | 03.03.26 |  |  |
| 6 | Наполнение модулей РППС оборудованием | Руководитель и все члены РГ | 04.03.26 | 06.03.26 |  |  |
| 7 | Разработка документации, регламентирующей работу Студии | Руководитель и все члены РГ | 07.03.26 | 11.03.26 |  |  |