План мероприятий проекта по тиражированию лучшей практики «Крупно-модульная реорганизация среды для обеспечения вариативности и качества дошкольного образования»
	№
	Мероприятие
	ответственный
	начало
	конец
	отметка о завершении
	примечание

	1
	Освобождение группового помещения от старой мебели и оборудования
	Руководитель РГ Черемисина Л.П.
	24.02.26
	25.02.26
	· 
	

	2
	Косметический ремонт
	Руководитель РГ Черемисина Л.П.
	25.02.26
	27.02.26
	· 
	

	3
	Обустройство коррекционно – развивающей комнаты в помещении приемной
	Члены РГ Лапина Е.Г. и Рыжкова А.Г.
	28.02.26
	03.03.26
	· 
	

	4
	Обустройство СТЕМ - модулей в групповом помещении
	Руководитель РГ Черемисина Л.П.
	28.02.26
	03.03.26
	· 
	

	5
	Оформление творческого модуля (кластера)
	Член РГ Ваткина Е.В.
	28.02.26
	03.03.26
	· 
	

	6
	Наполнение модулей РППС оборудованием
	Руководитель и все члены РГ
	04.03.26
	06.03.26
	· 
	

	7
	Разработка документации, регламентирующей работу Студии
	Руководитель и все члены РГ
	07.03.26
	11.03.26
	· 
	



